## Лист1
"Утверждаю"
Заместитель Председателя Правительства Республики Коми
___________________А.Г.Старцев
"____" ____________________ 2016 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
мониторинга результатов внедрения в Республике Коми Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
№ | Наименование требования стандарта |  |  |  | Ответственный за исполнение
Заявленный статус исполнения требования в соответствии с итоговой оценкой АНО "АСИ". Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе.
№ № | Этап мониторинга | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап мониторинга
1. | Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. Инвестиционная стратегия региона разработана и представлена в рамках: 1) «Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 (в ред. от 15 января 2016 г.) (далее - Стратегия) и содержащей как раздел «Инвестиционная политика», так и разделы, определяющие приоритеты развития по отдельным направлениям и ключевые проекты; 2)Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики на 2013-2020 годы» (включающей подпрограмму 2 «Инвестиционный климат в Республике Коми»), утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 418, и других государственных программ Республики Коми. Указанные выше документы размещены на: - официальном сайте Министерства экономики Республики Коми по адресу: http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/strategy/; - инвестиционном портале Республики Коми в разделе «Информация для инвестора» по адресу: http://invest.rkomi.ru/ru/page/informatsiya_dlya_investora.investitsionnaya_strategiya/ . Государственные программы Республики Коми конкретизируют положения Стратегии и направлены на обеспечение её реализации. Кроме того, с целью реализации Стратегии ежегодно принимается Комплексный план мероприятий Правительства Республики Коми. Комплексный план содержит перечень наиболее значимых мероприятий, направленных на достижение основных целевых индикаторов, определяющих достижение целей Стратегии, со сроками их исполнения и ожидаемыми результатами реализации мероприятий. По сути, Комплексный план представляет из себя укрупненный план-график реализации Стратегии в соответствующем году и содержит промежуточные результаты. Результаты реализации стратегических задач в среднесрочном периоде содержатся в государственных программах Республики Коми, которые также являются одним из механизмов реализации Стратегии. В целом реализация Стратегии разбита на 2 этапа (раздел 6 главы II Стратегии).
В Комплексном плане, а также в государственных программах Республики Коми, каждое мероприятие и, соответственно, индикаторы и ожидаемые результаты закреплены за конкретными исполнителями, несущими ответственность за их достижение. Плановый контроль выполнения мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, осуществляется в среднесрочном периоде (в рамках реализации государственных программ) ежегодно путем подготовки и публикации соответствующих отчетов, в краткосрочном периоде (в рамках реализации ежегодного Комплексного плана) путем подготовки полугодовых и годового отчета. Отчет о ходе реализации Стратегии размещен на сайте Министерства экономики Республики Коми в разделе «Социально-экономическое развитие Республики Коми / Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года» (http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/strategy/). С учетом результатов мониторинга и контроля ежегодно при необходимости корректируются показатели социально-экономического развития республики. Корректировка текстовой части Стратегии осуществляется 1 раз в 3 года (при необходимости с продлением горизонта планирования). Проводится работа по актуализации Стратегии с учетом требований Федерального закона от 28.06.2014 г. №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" с продлением горизонта планирования до 2030 года. Разработан долгосрочный прогноз социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 года.
1.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о ходе актуализации Стратегии, в том числе учете предложений членов Экспертной группы, внесенных по результатам предварительной общественной экспертизы | 2016-11-02 | 2016-11-30 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
1.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии инвестиицонной стратегии региона | Заключение экспертной группы | 2016-12-01 | 2016-12-26 | Руководитель Экспертной группы
1.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-12-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
2. | Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в регионе |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в республике (далее – План) включает Адресную инвестиционную программу Республики Коми, представляющую собой сводный план создания объектов капитального строительства, включающий перечень строек и объектов для государственных и муниципальных нужд Республики Коми, в том числе, перечень объектов дорожной инфраструктуры и автомобильных дорог. Адресная инвестиционная программа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы утверждена распоряжением Правительства Республики Коми от 13.04.2016 № 165-р. В целях обеспечения публичности вышеуказанные документы размещены на инвестиционном портале Республики Коми по адресу: http://invest.rkomi.ru/ru/page/informatsiya_dlya_investora.plan_sozdaniya_investitsionnyh_obektov_i_obektov_infrastruktury_regiona/. Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы Республики Коми утвержден постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 года №522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми». В дополнение к Адресной инвестиционной программе Республики Коми на указанном портале представлены утвержденный перечень инфраструктурных проектов, планируемых к реализации в республике на условиях государственно-частного партнерства, а также перечень инфраструктурных проектов крупных компаний – естественных монополий, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Коми.
2.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации: - о ходе выполнения в 2016 году Адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2015 год и плановый период 2017-2018 годы (включая размещение отчетной информации о ходе выполнения в 2016 году Адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы: - на сайте Минэкономразвития Республики Коми в разделе "Инвестиции/Адресная инвестиционная программа/" по адресу:http://econom.rkomi.ru/page/10080/; - на инвестиционном портале Республики Коми по адресу: http://invest.rkomi.ru/ru/page/informatsiya_dlya_investora.plan_sozdaniya_investitsionnyh_obektov_i_obektov_infrastruktury_regiona/); - о результатх работы по формированию Перечня проектов государственно-частного партнерства. | 2016-11-02 | 2016-11-30 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301 Органы исполнительной власти РК - главные распорядители средств бюджета по объектам АИП
2.2. | Проведение общественной экспертизы результатов выполнения требования о наличии и выполнении Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в регионе (в т.ч. Адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы, Перечня проектов ГЧП) | Заключение экспертной группы | 2016-12-01 | 2016-12-26 | Руководитель Экспертной группы
2.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-12-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
3. | Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта РФ» (далее - Послание) |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. Ежегодно, начиная с 2011 года, Глава Республики Коми обращается к Государственному Совету Республики Коми с отчетом о деятельности Правительства Республики Коми за прошедший год и о планах на очередной год и среднесрочный период (далее - Отчет). Отчет включает информацию по различным направлениям деятельности Правительства Республики Коми. В рамках Отчета, в том числе, подводятся итоги и ставятся актуальные задачи в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата и реализации наиболее значимых инвестиционных проектов. Доклад ВрИО Главы Республики Коми С.А. Гапликова об итогах деятельности Правительства Республики Коми в 2015 году и основных направлениях работы на 2016 год и среднесрочную перспективу размещается на инвестиционном интернет-портале Республики Коми по адресу: http://invest.rkomi.ru/ru/, а также на официальном портале Республики Коми по адресу: http://rkomi.ru/news/38425/. В рамках публичного обсуждения Отчета в марте 2016 года были поставлены новые актуальные задачи в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения новых инвесторов и реализации наиболее значимых инвестиционных проектов на среднесрочную перспективу.
3.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии Послания, содержащего итоги работы в 2015 году и задачи на 2016 год | 2016-08-18 | 2016-08-25 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
3.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии Послания и выполнении задач, поставленных в нем | Заключение экспертной группы | 2016-08-26 | 2016-09-23 | Руководитель Экспертной группы
3.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-09-26 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
4. | Принятие НПА субъекта РФ о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. В Республике Коми разработана и регулярно обновляется нормативная правовая база по защите прав инвесторов и механизмам поддержки инвестиционной деятельности: - Законом Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» от 28 июня 2005 года №71-РЗ определены государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и определены формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в республике, в том числе формы государственной поддержки и участия органов власти Республики Коми в инвестиционной деятельности. - Законом Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 10 ноября 2005 года №113-РЗ определены виды налогов и сборов, по которым предоставляются льготы, категории плательщиков, условия предоставления, срок действия и размеры льгот, а также порядок предоставления и отмены налоговых льгот. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности определены статьей 12 Закона «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми». Порядок и условия применения, включая четкие критерии и процедуры предоставления для каждой формы государственного регулирования инвестиционной деятельности, определены постановлениями Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 года №522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми» и от 19 сентября 2008 года №359/1 «О реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах». В целях совершенствования регионального инвестиционного законодательства, в 2015-2016 годах приняты: - Законы Республики Коми от 21 апреля 2015 г. №15-РЗ и от 15 октября 2015 года №93-РЗ, согласно которым Законом №71-РЗ установлены критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, и Правительство Республики Коми наделено полномочием на определение порядка проверки масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям с возможностью реализации указанного полномочия самостоятельно либо уполномоченными органами исполнительной власти Республики Коми; - Постановление Правительства Республики Коми от 04.03.2016 №109 «О порядке проведения и мониторинга масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным в части 1 статьи 12.2 Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми». - Приказ Минэкономики Республики Коми от 30.04.2015 г. №107 «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита в Республике Коми», который направлен на практическое применение формы государственной поддержки в виде инвестиционного налогового кредита. Разработан проект Приказа Министерства экономики Республики Коми «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита в Республике Коми по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 6 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации».
Нормативные правовые акты Республики Коми, регламентирующие вопросы в сфере защиты прав инвесторов и механизмов поддержки инвестиционной деятельности, размещены на инвестиционном портале Республики Коми по адресу: http://invest.rkomi.ru/ru/page/informatsiya_dlya_investora.sistema_pravovyh_dokumentov/.
4.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии НПА Республики Коми о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | 2016-08-18 | 2016-08-25 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
4.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии НПА в сфере защиты прав инвесторов и механизмов поддержки инвестиционной деятельности | Заключение экспертной группы | 2016-08-26 | 2016-09-23 | Руководитель Экспертной группы
4.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-09-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
5. | Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. В целях выработки предложений по формированию и реализации государственной политики в области экономического и социального развития Республики Коми постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2006 года №167 «Об Экономическом совете Республики Коми» (в ред. от 23.05.2016 № 256) (http://econom.rkomi.ru/page/11106/), образован Экономический совет Республики Коми (далее - Совет), который является коллегиальным органом и возглавляется Главой Республики Коми. Одной из основных функций Совета является рассмотрение вопросов структурной и инвестиционной политики, направленной на обеспечение развития Республики Коми и создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Республике Коми. При Совете создано и действует 4 межведомственных комиссии, 3 из которых возглавляются заместителями Председателя Правительства Республики Коми, 1 - начальником Управления государственной гражданской службы Республики Коми. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями (пункт 5 Положения о Совете). При этом в состав Совета и комиссий при нем входят представители органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представители бизнес-сообщества, в том числе общественных объединений предпринимателей, представители учреждений образования и науки и другие эксперты. Совет и межведомственные комиссии при нем собираются регулярно в соответствии с утвержденными планами работы на соответствующий год (пункт 4 Положения о Совете и соответствующие пункты регламентов работы комиссий). По итогам 2015 года проведено 1 заседание Совета. Информация о проведении заседаний и решения, принимаемые по итогам заседаний Совета и комиссий, публикуются на сайтах органов исполнительной власти, ответственных за организацию работы Совета и комиссий. Кроме того, на заседаниях присутствуют представители СМИ, которые также размещают публичные материалы о деятельности Совета и комиссий. Рекомендации членов Экономического совета Республики Коми и межведомственных комиссий учитываются при разработке НПА в сфере инвестиционной политики. План работы Экономического совета Республики Коми на 2015 г., 2016 г., повестки заседаний 2015г., а также Протоколы, принимаемые по итогам заседаний Совета и комиссий, публикуются: - на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми по адресу: http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/obsov/ ; - на инвестиционном портале Республики Коми в Разделе Информация для инвестора/Экономический Совет Республики Коми по улучшению инвестиционного климата по адресу: http://invest.rkomi.ru/ru/page/info.sovet_po_uluchsheniju_investitsionnogo_klimata.ekonomicheskiy_sovet_respubliki_komi/.
5.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии и работе в 2016 году Экономического Совета Республики Коми и межведомственных комиссий, созданных при нем | 2016-10-03 | 2016-10-31 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
5.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии и работе в 2016 году Экономического Совета Республики Коми и межведомственных комиссий, созданных при нем | Заключение экспертной группы | 2016-11-02 | 2016-11-28 | Руководитель экспертной группы
5.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-12-01 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
6. | Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. В ноябре 2014 года в Республике Коми создано Агентство инвестиционного развития Республики Коми (далее - Агентство), основными направлением деятельности которого являются реализация государственной политики в сфере инвестиционной деятельности, государственно-частного партнерства на территории Республики Коми, по привлечению инвестиций, по сопровождению реализации инвестиционных проектов, реализации проектов создания инвестиционной, производственной и инновационной инфраструктуры и координации деятельности органов исполнительной власти Республики Коми в данных сферах (постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 г. № 436). 10 июля 2015 г. утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна". С 01.01.2016г. в связи изменениями структуры органов исполнительной власти Республики Коми функции Агентства переданы Министерству экономики Республики Коми. За 1 полугодие 2016 года в рамках в рамках "одного окна" рассмотрены обращения субъектов инвестиционной деятельности, граждан по реализации 18 проектов. Кроме того, в Республике Коми действует АО "Корпорация по развитию Республики Коми", ОАО Межрегиональная компания «БЕЛКОМУР», созданные с целью оказания услуг субъектам инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций в значимые для Республики Коми инвестиционные проекты.
6.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии и работе в 2016 году специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | 2016-11-02 | 2016-11-30 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
6.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии и работе в 2016 году специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Заключение экспертной группы | 2016-12-01 | 2016-12-26 | Руководитель экспертной группы
6.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-12-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
7. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков) |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301 Герасимов Николай Николаевич, министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми, тел. 8 (8212) 24-03-48
Выполнено полностью. В настоящее время в Республике Коми созданы и функционируют два бизнес-инкубатора: ГУП «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» и муниципальное казенное учреждение «Удорский бизнес-инкубатор», на территории которых осуществляют деятельность более 18 резидентов. С начала деятельности бизнес-инкубаторов проинкубировано около 50 субъектов малого и среднего бизнеса, создано более 60 рабочих мест. Ежегодно в образовательные программы бизнес-инкубаторов вовлекается более 500 человек из числа граждан, желающих начать свой бизнес, и субъектов малого и среднего предпринимательства. Совместно с муниципальными образованиями сформирована база данных инвестиционных площадок и предложений Республики Коми с целью привлечения потенциальных инвесторов, которая размещена на официальной сайте Министерства экономического развития (www.econom.rkomi.ru) в разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Республики Коми. Продолжена работа по формированию сети промышленных площадок: проведена инвентаризация свободных (неиспользуемых) территорий, перспективных для организации промышленных площадок, по итогам сформирован сводный перечень земельных участков, пригодных для организации промышленных площадок на территории Республики Коми (размещен на инвестиционном портале Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://invest.rkomi.ru/ru/page/info.investitsionnye_ploschadki/). В целях создания и развития технологических и индустриальных парков на территории Республики Коми сформирована нормативно-правовая база по государственной поддержке технологических и индустриальных парков: принят Закон от 04 марта 2013 г. № 15-РЗ «О государственной поддержке деятельности технологических и индустриальных парков в Республике Коми» и постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2013 г. № 485 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственной поддержке деятельности технологических и индустриальных парков в Республике Коми»; внесены изменения в законодательство о налоговых льготах в части установления льгот для управляющих организаций и резидентов парков (Закон Республики Коми от 28 ноября 2013 г. № 107-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»). Указанные нормативные правовые акты Республики Коми размещены на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru/ru/page/info.sistema_pravovyh_dokumentov.zakonodatelstvo_respubliki_komi_v_oblasti_investitsionnoy_deyatelnosti/). Для реализации планов по созданию технологических и индустриальных парков в Республике Коми проведены научно-исследовательские исследования «Разработка концепции формирования и развития индустриального парка в лесопромышленном комплексе на территории Республики Коми», разработана концепция создания индустриального парка в Республике Коми. Также разработана концепция создания в Республике Коми технологического парка. В настоящее время на базе Сыктывкарского государственного университета им.П.Сорокина действует IT-парк. Планируется развитие данного парка и создание на его основе IT-парка в сфере высоких технологий.
7.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии в Республике Коми инвестпроводящей инфраструктуры и о работе, проводимой в 2016 году по развитию инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов для инвесторов | 2016-10-03 | 2016-10-31 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301; Герасимов Николай Николаевич, министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми, тел. 8 (8212) 24-03-48
7.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии в Республике Коми инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Заключение экспертной группы | 2016-11-02 | 2016-11-28 | Руководитель Экспертной группы
7.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-12-01 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
8. | Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов
| Выполнено полностью. В настоящее время в республике сформирован прогноз потребностей специалистов по всем уровням профессионального образования в разрезе 28 укрупненных групп специальностей до 2020 г. (в том числе по специальности – «Экономика и управление»). Механизм формирования прогноза утвержден Приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 30 марта 2010г.№ 92 «Об утверждении механизма формирования прогнозной потребности экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах», совместным Приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 25.06.2014 № 234 и Управления Республики Коми по занятости населения от 25.06.2014 № 107-п «Об утверждении методики по разработке прогноза баланса трудовых ресурсов в муниципальных образованиях Республики Коми. Прогноз формируется посредством прямого опроса работодателей, с учетом данных Управления занятости по Республики Коми. Для опроса привлекаются профильные органы исполнительной власти, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республики Коми, органы местного самоуправления. На официальном сайте Минэкономразвития Республики Коми (www.econom.rkomi.ru) оперативно размещается информация и результаты вышеуказанного прогноза в полном объеме и машиночитаемой форме. На основании прогнозной потребности в кадрах формируются учебные программы профессиональных образовательных организаций Республики Коми. В рамках Государственной программы «Развитие экономики» (утв. Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 418) реализуются мероприятия, направленные на переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов организаций отраслей экономики и социальной сферы. На уровне отраслевых министерств и ведомств Республики Коми реализуются мероприятия по кадровому обеспечению подведомственных отраслей, на проведение которых в республиканском бюджете Республики Коми ежегодно предусматривается порядка 30 млн. рублей. В республике реализуются проекты, направленные на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда (в рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Модернизация системы профессионального образования Республики Коми (2012-2015 годы)»). В Республике Коми проводится работа по следующим направлениям: - создана и функционирует Межведомственная комиссия по вопросам кадровой политики, трудовых отношений, охраны труда и занятости населения при Экономическом совете Республики Коми, а также соответствующие органы в муниципальных образованиях Республики Коми; - сформирована база программ обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров для производственной сферы экономики республики (в которой представлено более 1700 программ по различным формам обучения). База размещена для свободного доступа населения в сети Интернет на официальном сайте Министерства экономического развития Республики Коми. |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
На базе всех высших учебных заведений, учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Республики Коми: - созданы и функционируют Центры содействия занятости; - реализуется приоритетный межведомственный проект «Содействие трудоустройству молодежи»; - проводятся мероприятия по переподготовке выпускников специальностей, невостребованных на рынке труда в рамках всероссийских образовательных программ «Достижения молодых» и «Школа молодого предпринимателя». В образовательных учреждениях региона присутствуют образовательные программы, разработанные с участием хозяйствующих субъектов. Министерством образования и молодежной политики Республики Коми в рамках реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства РК от 28.09.2012 N 411, организована работа по развитию в соответствии с Инвестиционной стратегией региональной системы профессионального образования, переориентированию части выпускников школ на получение качественного профессионального профильного образования, а также на развитие договорных отношений хозяйствующих субъектов с учреждениями профессионального образования по подготовке востребованных профессий с учетом планирования создания новых производств. В установленные сроки предусматривается плановая корректировка Прогноза потребностей специалистов по всем уровням профессионального образования на 2014-2018 годы в соответствии с требованиями Стандарта, которая проводится 1 раз в 2 года) (http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/kadrovaya_politika/kadrovoe_obespechenie/).
8.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов и работе по развитию данных механизмов | 2016-09-19 | 2016-09-26 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
8.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов и работе по развитию данных механизмов | Заключение экспертной группы | 2016-09-28 | 2016-10-24 | Руководитель Экспертной группы
8.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-10-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
9. | Создание специализированного двуязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации |  |  |  | Порядин Михаил Юрьевич, министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, тел. 8(8212)-301-255
Выполнено полностью. В 2013 году введен в эксплуатацию Инвестиционный портал Республики Коми – двуязычный интернет-ресурс об инвестиционной деятельности в Республике Коми (далее - Портал), направленный на удовлетворение информационных потребностей инвесторов (адрес: http://invest.rkomi.ru). Исполнительным органом, ответственным за полноту и размещение информации на Портале с 01.01.2016 г. является Министерство экономики Республики Коми. Комитет информатизации и связи осуществляет функции по обеспечению технического сопровождения функционирования интернет-ресурса. На Инвестиционном портале размещена информация об инвестиционной политике Республики Коми, в том числе нормативные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности, государственно-частного партнерства, о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности, инвестиционных проектах и предложениях, проектах ГЧП, инвестиционном потенциале и другие материалы по вопросам инвестиционной деятельности в республике. В 2015 году осуществлено внедрение картографического приложения для Портала, сформирован функционал по вставке интернет-ссылки в паспорт объекта на карте Портала. В рамках мероприятий внедрения портальных и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах осуществляется переход информационной системы «Инвестиционный портал Республики Коми» на новую платформу портальных технологий. Внедрена 1 очередь по переходу информационной системы на Конструктор портальных решений и расширения функционала сайта Портала для удобства пользователей. В целях расширения функциональных возможностей Инвестиционного портала в 2015 году внедрена 2 очередь, 04.12.2015 осуществлен ввод портала в опытно-промышленную эксплуатацию. Новая версия Портала значительно расширена по сравнению с первой очередью. В частности, пользователи Портала имеют возможность: - регистрации и авторизации на портале через социальные сети Facebook, Вконтакте, Twitter, Google+, Одноклассники. - обсуждения проблемных вопросов на форуме; - создания личного кабинета инвестора – модуля, позволяющего пользователям портала получать консультативную помощь по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных проектов в Республике Коми, посредством отправки обращений специалистам Агентства инвестиционного развития республики Коми. В рамках 2 очереди Инвестиционного портала осуществлена модернизация действующей интерактивной инвестиционной карты Республики Коми (https://gis.rkomi.ru/invest), где обеспечена привязка каждого инвестиционного проекта и каждой инвестиционной площадки к их местоположению на инвестиционной карте. Кроме этого, новым дополнением инвестиционного портала является размещение в разделе «О Республике Коми: Паспорта муниципальных образований» модуля, представленного в виде схематичной карты Республики Коми, разделённой на муниципальные образования и списка муниципальных образований для более быстрой навигации.
9.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии специализированного двуязычного интернет - портала Республики Коми | 2016-10-03 | 2016-10-31 | Порядин Михаил Юрьевич, министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, тел. 8(8212)-301-255; Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
9.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии специализированного двуязычного интернет - портала Республики Коми | Заключение экспертной группы | 2016-11-02 | 2016-11-28 | Руководитель Экспертной группы
9.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-12-01 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
10. | Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. До 2015 года в Республике Коми действовал Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Коми, по принципу «одного окна», утвержденный приказом ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» 31.01.2014 № 3 (далее - Регламент). В связи с созданием в ноябре 2014 года Агентства инвестиционного развития Республики Коми (далее - Агентство)в статусе органа исполнительной власти Республики Коми, функции по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна" переданы Агентству. 10 июля 2015 г. утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна". Алгоритм работы по принципу «одного окна» предусматривает: 1. Рассмотрение обращения субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) по вопросам реализации инвестиционного проекта на территории Республики Коми. 2. Определение потребностей субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) и объема необходимых услуг и их непосредственное оказание, в том числе: - консультирование по вопросам в сфере инвестиционной деятельности и возможных инструментах государственной поддержки проекта; - оперативное рассмотрение специализированной организацией, отраслевым органом, другими органами исполнительной власти Республики Коми по запросу инвестора вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта, входящих в их компетенцию; - координация прохождения установленных законодательством процедур и согласований; - организация и проведение встреч и совещаний с участием инициатора инвестиционного проекта по вопросам реализации инвестиционного проекта; - содействие участию инвестиционных проектов в международных, общероссийских и региональных выставках, в том числе в виде информирования инициаторов инвестиционных проектов о планируемых мероприятиях; -взаимодействие в пределах компетенции специализированной организации с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления и иными организациями по вопросам сопровождения инвестиционных проектов; -оказание консультационной и организационной поддержки инициаторов инвестиционных проектов, при оформлении заявок на получение финансирования из региональных и федеральных институтов развития, а также государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, предоставляемой в Республике Коми; - иные формы в соответствии с законодательством. Регламент размещен на инвестиционном портале Республики Коми в разделе «Одно окно» (http://invest.rkomi.ru/ru/page/odno_okno.Odno_okno_dlya_investora/).
10.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (и размещению его в открытом доступе посредством интернет-ресурсов) | 2016-11-02 | 2016-11-30 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
10.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (и размещению его в открытом доступе посредством интернет-ресурсов) | Заключение экспертной группы | 2016-12-01 | 2016-12-26 | Руководитель Экспертной группы
10.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-12-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
11. | Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. Законом Республики Коми от 24 июня 2013 года №50-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»» введена норма об Инвестиционной декларации Республики Коми, утверждаемой Главой Республики Коми. Инвестиционная декларация Республики Коми утверждена Указом Главы Республики Коми от 19 декабря 2013 года №149. Декларацией установлены принципы взаимодействия органов власти субъекта Российской Федерации с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. Декларация определяет гарантии безопасности ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Республики Коми – предоставление субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности возможности получения содействия при реализации частных инвестиционных проектов в сфере взаимодействия инвесторов с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Коми и органами местного самоуправления, в том числе при нарушении прав субъекта инвестиционной деятельности, нарушении сроков выдачи разрешений, необходимых для деятельности субъекта инвестиционной деятельности. Декларация размещена на инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru/ru/page/informatsiya_dlya_investora.sistema_pravovyh_dokumentov.zakonodatelstvo_respubliki_komi_v_oblasti_investitsionnoy_deyatelnosti/). Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности определены Законом Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» от 28 июня 2005 г. № 71-РЗ.
11.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии утвержденной инвестиционной декларации Республики Коми (и размещению ее в открытом доступе посредством интернет-ресурсов) | 2016-08-18 | 2016-08-25 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
11.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии утвержденной инвестиционной декларации Республики Коми (и размещению ее в открытом доступе посредством интернет-ресурсов) | Заключение экспертной группы | 2016-08-26 | 2016-09-23 | Руководитель Экспертной группы
11.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-09-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
12. | Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, экспертизы нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной внедрена с 1 января 2014 года деятельности. Регламент процедуры оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, утвержден постановлением Правительства Республики Коми от 18 марта 2016 года №1360 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, экспертизе нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Коми». Уполномоченный органон исполнительной власти Республики Коми по внедрению в республике оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) Министерство экономики Республики Коми. Внедрение ОРВ позволило привлечь к участию в подготовке нормативных правовых актов предпринимательские сообщества и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, активизировать их взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми, а также повысить уровень правотворческой культуры при принятии нормативных правовых актов в республике. В целях внедрения и развития в Республике Коми ОРВ заключены соглашения о взаимодействии между Министерством экономики Республики Коми и Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми, Коми республиканским отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Коми республиканским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия. Заключения об ОРВ, экспертизе нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Заключение об оценке регулирующего воздействия» в разделе «Оценка регулирующего воздействия» (http://econom.rkomi.ru/page/13861/ ). В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с целью регулирования отдельных вопросов, связанных с проведением оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Республике Коми принят Закон Республики Коми от 24 июня 2014 г. № 74-РЗ «О некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов».
В муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», являющемся административным центром Республики Коми, принято постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 09.10.2014 № 10/3813 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» и экспертизы нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности», которое вступило в силу с 1 января 2015 года.
12.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о результатах оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, в 2016 году | 2016-09-19 | 2016-09-26 | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
12.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о результатах оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, в 2016 году | Заключение экспертной группы | 2016-09-28 | 2016-10-24 | Руководитель Экспертной группы
12.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-10-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
13. | Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов РФ и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  | Осипова Ольга Фаритовна, начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми, тел. 8(8212)-304-877
Выполнено полностью. В соответствии с частью 1 статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 79-ФЗ) профессиональная служебная деятельность государственного гражданского служащего Республики Коми осуществляется в соответствии с должностным регламентом. Приказом Управления от 23 сентября 2009 г. № 57-од утверждены Методические рекомендации по разработке должностных регламентов государственных гражданских служащих Республики Коми, описывающие алгоритм составления должностных регламентов с примерами формулировок требований к уровню знаний и навыков по общим для всех государственных гражданских служащих отраслям знаний, независимо от возложенного на них функционала. В соответствии со статьёй 12 Федерального закона 79-ФЗ определение требований к уровню знаний и навыков, в том числе специальных в соответствии с направлениями деятельности, относится к полномочиям представителя нанимателя. Таким образом, руководителями отраслевых органов государственной власти определены требования к знаниям и навыкам, необходимым для замещения должности, предусматривающей работу по привлечению инвестиций и работу с инвесторами. В соответствии с частью 1 статьи 47 Федерального закона 79-ФЗ показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих Республики Коми установлены должностными регламентами. Таким образом, представителями нанимателя установлены критерии оценки показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, в том числе и для гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит привлечение инвестиций и работа с инвесторами. Формы и методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов определены представителем нанимателя. Учет опыта работы по реализации предпринимательских проектов в обязательном порядке учитывается при назначении на должности гражданской службы, к которым должностным регламентом предъявляются требования к стажу работы по специальности. При назначении на должности гражданской службы, к которым должностным регламентом не предъявляются требования к стажу работы по специальности, учёт опыта работы по реализации предпринимательских проектов носит рекомендательный характер.
Получение дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Республики Коми осуществляется в рамках Государственной программы Республики Коми «Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2014 года № 486. Законом Республики Коми от 25.11.2015 г. № 103-РЗ "О республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Коми, в т.ч. по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
13.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о результатах работы в 2016 году в сфере системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов РФ и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | 2016-10-03 | 2016-10-31 | Осипова Ольга Фаритовна, начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми, тел. 8(8212)-304-877, Органы исполнительной власти Республики Коми
13.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о результатах работы в 2016 году в сфере системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов РФ и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Заключение экспертной группы | 2016-11-02 | 2016-11-28 | Руководитель Экспертной группы
13.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-12-01 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
14. | Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества |  |  |  | Секретарев Павел Петрович, и.о. Руководителя Службы Республики Коми по тарифам, тел. 8(8212)-29-15-71
Выполнено полностью. В соответствии с Положением о Службе Республики Коми по тарифам (далее - Служба), утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 23.04.2012 №148, для определения основных направлений деятельности Службы и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней образовано Правление Службы. В соответствии с Регламентом Правления, утвержденным приказом Службы от 11.03.2012 № 20-ОД, решения Правления могут реализовываться в виде правовых актов Службы. Председателем Правления Службы является Руководитель Службы, назначаемый на должность по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и освобождаемый от должности Главой Республики Коми. Приказом Службы от 10.05.2012 №32-ОД внесены изменения в персональный состав Правления Службы, в части включения в состав Правления при рассмотрении вопросов и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики представителя некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». В соответствии с регламентом работы Правления, утвержденного приказом Службы от 11.03.2012 №20-ОД, заседания Правления являются открытыми. В рамках постановления Правительства Республики Коми от 21.05.2010 №154 на официальном сайте Службы в информационно - коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://komirec.ru (далее - Сайт Службы) размещается анонс заседания Правления за 3 рабочих дня до дня проведения заседания, а также протокол заседания Правления в течение 5 рабочих дней после его подписания. В рамках реализации Указа Президента РФ Приказом Службы от 21.12.2012 №71-ОД образован Общественный совет при Службе (далее - Общественный совет). В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28.06.2013 №237 "Об утверждении Порядка образования Общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми..." состав Общественного совета согласовывается с Общественной палатой Республики Коми. Приказом от 10.01.2013 № 1-ОД состав Общественного совета был актуализирован. В состав были включены представители, в том числе хозяйствующих субъектов – потребителей энергоресурсов, общественных организаций, представителей научного сообщества, эксперты. Указанные лица представляют интересы широкого круга коммерческих потребителей ресурсов. В связи с внесением изменений постановлением Правительства Республики Коми 30.12.2014 №572 в Порядок образования общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми, приказом Службы №23/1 от 24.03.2015 утверждено Положение об Общественном совете. Приказом Службы № 48-ОД от 24.03.2016 актуализирован состав Общественного совета. Общественному совету представлена возможность предварительного рассмотрения проектов решений по установлению Службой тарифов и по утверждению инвестиционных программ субъектов естественных монополий.
Позиция Общественного совета со всеми документами в обязательном порядке рассматривается на заседаниях Правления Службы. Заседания Общественного совета проходят в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами работы на соответствующий год. По состоянию на 31 марта 2016 года с момента образования Общественного совета состоялось 10 плановых и одно внеплановое заседаний. Рекомендации Общественного совета были рассмотрены на заседаниях Правления Службы. Таким образом, сохраняется выполнение соответствующих требований Стандарта. Информация о проведении заседаний совета, а также протоколы и отчеты о его работе размещаются на сайте Службы в разделе «Общественный совет». Кроме того, с целью развитию механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей Указом Главы Республики Коми от 04.10.2014 № 102 создан межотраслевой совет потребителей при Главе Республики Коми по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (далее – Совет). Целью деятельности Совета является доведение до сведения органов исполнительной власти Республики Коми, в том числе в области государственного регулирования цен (тарифов), и субъектов естественных монополий позиции потребителей услуг субъектов естественных монополий. В состав межотраслевого совета потребителей при Главе Республики Коми вошли: – представителей крупных потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, представителей региональных отделений общероссийских общественных организаций, региональных бизнес-ассоциаций; – представителей федеральных парламентских политических партий, представителей органов местного самоуправления; – представителей общественных некоммерческих организаций и (или) организаций по защите прав потребителей, членов Общественной палаты Республики Коми, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми. По состоянию на 31 марта 2016 года состоялось 4 заседания Совета на которых рассматривались, в том числе вопросы инвестиционного характера в сфере теплоснабжения с привлечением представителя крупнейшей теплоснабжающей организации республики – холдинга ОАО «Коми Тепловая Компания», инвестиционного характера в сфере электроснабжения с привлечением представителей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго». Информация о проведении заседаний совета, а также протоколы и отчеты о его работе размещаются на Сайте Службы в разделе «Открытое правительство». Созданная в регионе система взаимодействия органов исполнительной власти и общественности позволит повысить прозрачность механизмов тарифообразования и учитывать интересы потребителей ресурсов и бизнес-сообщества.
14.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о результатах работы в 2016 году в сфере государственного регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК), в т.ч. коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества | 2016-09-19 | 2016-09-26 | Секретарев Павел Петрович, и.о. Руководителя Службы Республики Коми по тарифам, тел. 8(8212)-29-15-71
14.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о результатах работы в 2016 году в сфере государственного регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК), в т.ч. коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества | Заключение экспертной группы | 2016-09-28 | 2016-10-24 | Руководитель Экспертной группы
14.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-10-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)
15. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. Каналами прямой связи инвесторов (предпринимателей) с руководством региона для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов и проблем в настоящее время служат: - интернет-приемная для обращений граждан, созданная на официальном портале Республики Коми rkomi.ru (http://rkomi.ru/services/obrasch/inet-priemnaia/); - аккаунт ВрИО Главы Республики Коми – С.А.Гапликова в социальной сети «Твиттер»; - возможность обращения через Инвестиционный портал Республики Коми (http://invest.rkomi.ru/invest/appeal/). Кроме того, в целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории республики принят Закон Республики Коми от 27 июня 2013 года №61-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Коми» (далее - Уполномоченный). В целях эффективной реализации полномочий Уполномоченного созданы: - общественная приемная Уполномоченного на официальном портале Республики Коми rkomi.ru (http://uppp.rkomi.ru); - в разделе интернет – страницы «Интернет - приемная» Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми размещена форма обращения к Уполномоченному для оперативного решения возникших в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов (http://uppp.rkomi.ru/right/internet-priyomnay/); - создан аккаунт Уполномоченного в социальной сети Facebook – ник Игорь Бобков. Ссылки на указанные ресурсы размещены также на инвестиционном интернет-портале Республики (http://invest.rkomi.ru/ru/page/kontakty/).
15.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии и результатах работы в 2016 году канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации по оперативногму решению возникающих в процессе инвестиционной и предпринимательской деятельности проблем и вопросов | 2016-09-19 | 2016-09-26 | Отдел анализа и общественных связей Управления информации Администрации Главы Республики Коми тел. 8(8212)-285-106; Бобков Игорь Янович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми, моб.тел. 8(912)-867-07-93; Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
15.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии и результатах работы в 2016 году канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации по оперативногму решению возникающих в процессе инвестиционной и предпринимательской деятельности проблем и вопросов | Заключение экспертной группы | 2016-09-28 | 2016-10-24 | Руководитель Экспертной группы
15.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-10-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)

## Лист2
15. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  | Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
Выполнено полностью. Каналами прямой связи инвесторов (предпринимателей) с руководством региона для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов и проблем в настоящее время служат: - интернет-приемная для обращений граждан, созданная на официальном портале Республики Коми rkomi.ru (http://rkomi.ru/services/obrasch/inet-priemnaia/); - аккаунт ВрИО Главы Республики Коми – С.А.Гапликова в социальной сети «Твиттер»; - возможность обращения через Инвестиционный портал Республики Коми (http://invest.rkomi.ru/invest/appeal/). Кроме того, в целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории республики принят Закон Республики Коми от 27 июня 2013 года №61-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Коми» (далее - Уполномоченный). В целях эффективной реализации полномочий Уполномоченного созданы: - общественная приемная Уполномоченного на официальном портале Республики Коми rkomi.ru (http://uppp.rkomi.ru); - в разделе интернет – страницы «Интернет - приемная» Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми размещена форма обращения к Уполномоченному для оперативного решения возникших в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов (http://uppp.rkomi.ru/right/internet-priyomnay/); - создан аккаунт Уполномоченного в социальной сети Facebook – ник Игорь Бобков. Ссылки на указанные ресурсы размещены также на инвестиционном интернет-портале Республики (http://invest.rkomi.ru/ru/page/kontakty/).
15.1. | Предоставление документов и информации для проведения экспертизы реализации требования Стандарта | Подготовка информации о наличии и результатах работы в 2016 году канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации по оперативногму решению возникающих в процессе инвестиционной и предпринимательской деятельности проблем и вопросов | 2016-09-19 | 2016-09-26 | Шабаршина Елена Викторовна, руководитель Администрации Главы Республики Коми тел. 8(8212)-285-106; Бобков Игорь Янович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми, моб.тел. 8(912)-867-07-93; Бармашов Владимир Владимирович, министр экономики Республики Коми, тел. 8(8212) 255-301
15.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта о наличии и результатах работы в 2016 году канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации по оперативногму решению возникающих в процессе инвестиционной и предпринимательской деятельности проблем и вопросов | Заключение экспертной группы | 2016-09-28 | 2016-10-24 | Руководитель Экспертной группы
15.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта со стороны АНО "АСИ" | Заключение АНО "АСИ" | 2016-10-28 | 2017-01-31 | "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)